## Лист1
Тест-план сайта https://demowebshop.tricentis.com/cart |  | introduction Тестируемый объект: Демонстрационный интернет-магазин для покупки товаров различных категорий
Дата начала проекта: | 2023-04-04
Дата сдачи проекта: | 2023-05-04
Тестировщик | Градская Ольга
In Scope: 1.функциональное 2.интеграционное 3.тестирование безопасности 4.тестирование удобства пользования 5.кроссбраузерность и кроссплатформенность 6.тестирование графического интерфейса 7.нагрузочное тестирование 8.тестирование на отказ и восстановление 9.конфигурационное |  | Goals: -определение критериев начала и окончания тестирования -четкая формулировка целей и задач тестирования -определения сроков тестирования - планирование и описание процесса тестирования согласно отведенным срокам - распределение задач между участниками команды -организация и поддержка эффективного процесса тестирования - оценка рисков и пути их решения
People: команда тестирования из 3х человек
Objective : -анализ требований -разработка и написание тест-плана - написание чек-листа -написание тест-кейсов -проведение тестирования,согласно полученной документации -создание отчета о деффетах
Entry Conditions (for test execution): -Доступность необходимых ресурсов (тестовое окружение,тестовые данные,инструменты тестирования)
Principles: раннее тестирование,комплексное тестирование, актуальная и доступная документация,управление рисками
Risks: - Неверная оценка трудозатрат на проекте - Сжатые сроки работы - Проблемы с квалификацией персонала -Нехватка персонала - Параллельная работа команды разработки и команды тестирования - Недостаточное погружение в продукт и среду тестирования - Частые изменения в требованиях
Exit Conditions (for test execution): - Все 100% требований учтены - Все включеное в план тестирования завершено - Все тест кейсы пройдены, найденные баги исправлены и перепроверены - Нет критических багов - Низкоприоритетные баги не влияют на функционал - Дефекты установлены/ожидаемое число дефектов обнаружено |  | Out of Scope: -не будет тестирование различных языков (наш продукт-англоязычный сайт) -не будет проведено тестирование различных валют -не будет проведено мобильное тестирование (рассматриваем только десктопную версию) -не рассматриваем работу на всех браузерах (тестирование проводим только на самых популярных браузерах среди пользователей)
Test environment: -Windows 11 l Версия 22H2 -Windows 10 l Версия 10.0.19045.2364 -macOS версии: 10.11.6 , 10.12.6 , 10.13.6 , 10.14.6 -базы данных и файловые хранилища |  |  | Timescales (each iteration): 1. Анализ требований 5 дней 2. Планирование тестирования 4 дней 3. Создание тест-кейсов 6 дней 4. Настройка тестового окружения 7 дней 5. Выполнение тестирования 7 дней 6. Завершение цикла тестирования 2 дня